Termes de Référence : Consultant(e) Expert(e) en SEAR

Projet : JGR-FVESS (Gouvernance des Risques, ISO 9001 et Finance Verte)

Lieu d'intervention : Gouvernorat de Kasserine, Tunisie

Durée de la mission : 12 jours (répartis sur 08 mois, à partir de mi-novembre 2026)

Partenaire : Association de Développement de la Femme Rurale (ADFR)

- Contexte et Justification :

Le projet JGR-FVESS mis en œuvre par l’ADFR avec l’appui d’OXFAM QUEBEC, s’attaque à l'exclusion économique et à la vulnérabilité climatique des femmes en milieu rural à Kasserine. Face à l'insuffisance des solutions actuelles qui ne traitent pas l'informalité des groupements, ce projet propose une mise à l'échelle (MaE) basée sur un modèle certifié (GRA-ISO-FV).

Pour mesurer l'impact de cette transformation en Entreprises Sociales et Solidaires (ESS) certifiées, l'ADFR recrute un(e) expert(e) en Suivi, Évaluation, Apprentissage et Redevabilité (SEAR) adoptant une approche féministe et inclusive.

- Objectifs de la Mission :

L'objectif principal est de concevoir et de piloter un système SEAR capable de capturer les changements systémiques induits par le projet.

Objectifs spécifiques :

- Mesure de l'Impact Économique : Suivre l'évolution de l'augmentation du revenu net annuel et la réduction des pertes post-récolte.

- Évaluation de la Résilience : Mesurer l'efficacité de la Gouvernance des Risques Agricoles (GRA) et l'adoption des Plans de Gestion des Risques (PGR).

- Justice de Genre : Évaluer l'évolution du pouvoir de décision des femmes et leur autonomisation numérique.

- Redevabilité : Mettre en place des mécanismes de rétroaction sécurisés pour les populations marginalisées.

- Livrables et Calendrier (12 Jours) :

| Phase | Activités Principales | Jours | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & Baseline (M1, M2) | Conception de la matrice d'indicateurs (Revenus, pertes, climat) et collecte T0. | 2j | Manuel SEAR & Rapport de Baseline (T0). |
| Suivi Trimestriel (M3 ; M4 ; M5) | Analyse des données collectées via les Agri-Hubs Mobiles et suivi de l'aisance numérique. | 4j | 3 Notes de suivi de performance. |
| Redevabilité & Genre (M6) | Audit des mécanismes de rétroaction et évaluation qualitative de la justice de genre. | 2j | Rapport de Redevabilité & Étude de cas Genre. |
| Évaluation Finale (M7,M8) | Mesure des résultats finaux (T1) : Revenus, Certification ISO, Dossiers Finance Verte. | 4j | Rapport d'Impact Final & Récits de changement. |

- Méthodologie attendue

L’Expert-e devra utiliser des méthodes mixtes :

- Quantitatives : Analyse des données de production et financières des 3 OPA.

- Qualitatives : Entretiens semi-structurés et récits du "Changement le plus significatif" pour illustrer le passage de l'informalité à l'ESS certifiée.

- Technologiques : Exploitation des données issues des outils de Micro-Learning sur tablettes.

- Profil du Consultant-e :

- Diplôme Master en Évaluation de projets, Économie rurale ou Sciences Sociales.

- Expérience confirmée (min. 5 ans) en SEAR au sein de projets financés par des bailleurs internationaux.

- Expertise spécifique dans l'utilisation de l'indice WEAI (Women's Empowerment in Agriculture Index).

- Capacité à travailler en milieu rural local.

- Soumission des Offres :

Les candidats intéressé-es doivent envoyer :

- Une Note méthodologique expliquant comment mesurer les indicateurs de revenus et de résilience climatique. (50pts)

- Un CV détaillé avec références (attestations). (30pts)

- Une Offre financière TTC (incluant honoraires et frais de déplacement). (20pts)

Date limite de soumission : 31/10/2026   à :  associationdfr2011@gmail.com