**Conseillers Juridiques / Experts Comptables**

Période de performance : Janvier - Mars 2020

Localisation : Consultant basé à Tunis. Il faut prévoir des déplacements sur Tunis et au nord-ouest de la Tunisie

# Contexte :

ACEA Tunisia (Action Collaborative pour les Exportations Artisanales, ou « Collaborative Action for Handicrafts Exports ») est un projet de deux ans et demi mis en œuvre par FHI 360, financé par l’Ambassade des Etat Unis en Tunisie. Son objectif est d'aider les artisans du Nord-Ouest tunisien travaillant dans le secteur des huiles essentielles à commercialiser leurs produits à l’échelle internationale, et donc d'encourager cette économie locale. La région n'a pas encore pu atteindre son plus haut potentiel économique correspondant aux ressources naturelles abondamment présentes.

Ce projet contribue à autonomiser les artisans et les communautés locales, en les guidant et en les conseillant à travers le l’initiation d’un cluster. Les membres du Cluster WIKI PAM se réunissent en ateliers depuis le début de 2018 et travaillent actuellement à la structuration de leur groupement dans son contenu et sa forme.

# Objectif de la prestation

Dans le cadre de l'initiation et de l'assistance au développement du cluster des extraits naturels dans le nord-ouest de la Tunisie « WIKI PAM », les conseillers juridiques ou experts comptables accompagneront le cluster dans la formalisation de son statut juridique et assisteront une sélection de producteurs de extraits naturels bénéficiant du projet ACEA dans les domaines du droit des affaires et du droit commercial international.

# Descriptif des taches et livrables

**Le cluster Wiki PAM :**

**Phase 1 : Enregistrement de l’entité légale de Wiki PAM**

Identifier et analyser les liens entre les différentes entités, membres du cluster, afin de déterminer le meilleur statut juridique du cluster.

Assurer son fonctionnement à moindre coût et délimiter ces liens dans un cadre légal et organisé prenant en compte les paramètres suivants :

o Compatibilité avec le système fiscal le plus approprié,

o Compatibilité avec le statut social le plus approprié pour le cluster,

o Compatibilité avec les caractéristiques inhérentes au projet

o Compatibilité avec les perspectives d'avenir attendues

* **Livrable** : note analytique avec recommandations approuvées par le Superviseur Technique[[1]](#footnote-1).

Modification et ajustement de la proposition du statut légal à la suite des commentaires reçus, comme conseillé par le Superviseur Technique.

Présentation des résultats aux membres du cluster lors d'une réunion du cluster organisée par le projet ACEA.

* **Livrable** : présentation avec matériel visuel pour un grand groupe de membres du cluster

Une fois la (les) forme(s) juridique(s) du cluster sélectionnée(s), fournir un plan d'action et un timeline pour la réalisation l'enregistrement du cluster.

Assister le cluster Wiki PAM dans sa structuration formelle : sur la base du plan d'action proposé, le(s) consultant(s) assistera(ont) le cluster dans les démarches administratives en soumettant un dossier complet aux autorités concernées et facilitera la représentation formelle du cluster en coordination avec l’Animateur du cluster[[2]](#footnote-2).

* **Livrables** : Un plan d'action détaillé et un timeline soumis et validé par le Superviseur Technique + La ou les entités du cluster sont (sont) légalement enregistrées

**Phase 2 : Assistance technique au cluster**

Accompagner les représentants du groupe de travail « Collaboration technique et économique » (CTE) dans la définition et la rédaction des contrats qui régissent les liens entre les différents membres du cluster Wiki PAM dont les coopératives (GDA et SMSA), les entreprises privées, établissements de recherche et / ou d'enseignement supérieur, autres parties prenantes du cluster.

🡪 **Livrable** : Entre 6 et 10 contrats modèles développés

Assurer la formation[[3]](#footnote-3) d'un groupe de membres du cluster sur tous les aspects juridiques et fiscaux essentiels au fonctionnement du cluster et à sa gestion dans un cadre juridique. Une évaluation des participants avant et après la formation sera requise.

* **Livrable** : au moins 10 membres formés ayant une amélioration des connaissances démontrable/mesurable

**Coopératives produisant des huiles essentielles :**

Evaluer les aspects juridiques liés à l'exportation d'huiles essentielles et de sous-produits (tels que les produits cosmétiques, huiles de massages et savons) pour fournir un plan d'action et un timeline visant à créer le cadre juridique le plus optimal pour que les producteurs exportent leurs produits.

**🡪** **Livrable** : mémo incluant un résumé des aspects juridiques relatifs à l’exportation des huiles essentielles et d’autres produits dérivés

Assister jusqu'à 4 coopératives dans le domaine du droit commercial international, y compris les contrats et les transactions internationaux, les exportations de leurs produits et les règles de conformité.

* **Livrable** : un rapport de synthèse sur les exigences et les processus administratifs d'exportation, y compris les leçons tirées et les meilleures pratiques

Assister une sélection de coopératives « Groupements de Développement Agricole » (GDA) bénéficiant du projet dans le cadre de la transition ou de la fusion vers une « Société Mutuelle de Services Agricoles » (SMSA).

* **Livrable** : jusqu'à 4 initiatives de transition et/ou de fusion doivent être réalisées par le(s) conseiller(s) juridique(s).

Sur la base de l'assistance fournie et des contraintes rencontrées, le(s) conseiller(s) juridique(s) résumera(ont) les leçons tirées et présentera les résultats obtenus au cluster lors d'une session d'atelier[[4]](#footnote-4).

* **Livrable** : un guide concis mais complet sur le processus pratique pour créer une SMSA

Fournir une session d'information à un groupe de membres du cluster sur les différents aspects réglementaires, juridiques et fiscaux du droit commercial international.

* **Livrable** : Session d’information de 10-15 membres avec une amélioration démontrable/ mesurable des connaissances.

# Qualifications

* Au moins une maîtrise en droit
* Expérience avérée en droit des affaires, en droit commercial international et en fiscalité.
* Un minimum de 5 ans de pratique du droit est requis.
* La connaissance du cadre juridique des clusters et des coopératives en Tunisie est préférée.
* Maîtrise de la langue arabe et française. L'anglais est un plus.

# Modalités de participation

Les candidats doivent envoyer leurs :

• CVs,

• Liste des références,

• Patente du consultant ou du cabinet

• L'offre financière, et

• Des commentaires sur la description des tâches ci-dessus (pas plus d'une page), si vous pouvez atteindre les objectifs énoncés de manière plus pratique.

à ACEA@FHI360.ORG.

La date limite d’inscription : 03 janvier 2020.

# Critères de sélection

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère** | **Poids** |
| Expertise technique et adaptabilité des profils et CV proposés | 50% |
| Connaissance du contexte juridique tunisien des clusters et des coopératives | 20% |
| Offre financière (montant forfaitaire) | 30% |

1. Le Superviseur Technique est le vis-à-vis du consultant et le représentant du projet ACEA. Il est en charge du suivi de l’avancement du travail et de la validation des livrables selon les TdR et les dates limites fixées dans le contrat. [↑](#footnote-ref-1)
2. L’Animateur du cluster est un expert affecté par le Projet ACEA, c’est la personne qui représente provisoirement le cluster et chargée d’assurer son développement et sa durabilité. [↑](#footnote-ref-2)
3. Un programme de formation et un outil d'évaluation doivent être proposés au projet ACEA pour approbation avant la conduite de la formation. Le responsable du Suivi & de l’Evaluation de ACEA travaillera avec le(s) consultant(s) pour définir les outils de mesure et de l'évaluation appropriés. Le projet ACEA prend en charge les coûts logistiques de la formation, y compris le lieu et les frais des participants (repas, transport et hébergement). Le(s) consultant(s) prend en charge ses propres frais. [↑](#footnote-ref-3)
4. Les ateliers seront organisés par le projet ACEA pour réunir tous les membres du cluster. La date et le lieu de la session d'atelier seront communiqués ultérieurement sur la base du plan d'activités du projet. [↑](#footnote-ref-4)