

**Participation Active des Citoyennes et Citoyens en Tunisie – PACT** II

**PHASE 2 : 2023-2027**

**Termes de référence**

**Informations générales :**

|  |  |
| --- | --- |
| Intitulé de la mission : | Recrutement d’un Bureau d’études en génie civile |
| Titre du projet : | Participation Active des Citoyennes et Citoyens en Tunisie (PACT), Phase II |
| Lieu de la mission : | Tunis et les régions du Projet : Siliana et Kef |
| Période de la mission : | Janvier – juillet 2025 |
| Dernier délai de candidature à la mission : | 3 janvier 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION** |

Le projet PACT « Participation Active des Citoyen.nes Tunisiens », s’inscrit dans la stratégie globale de la Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC) pour la Tunisie qui vise à contribuer à améliorer la participation citoyenne communautaire niveau des communautés locales.

la Phase II (2023-2027) du projet PACT, est mise en œuvre sous la supervision de l’Instance Générale de la Prospective et d’Appui au Processus de Décentralisation (Ministère de l’Intérieur) par un consortium, composé de NIRAS International Consulting comme chef de file et la Fondation Hirondelle, en étroite collaboration avec les structures de l’états, médias locaux, organisations de la société civile, SMASA, GDA, citoyens, jeunes et femmes dans six gouvernorats (Kef, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan).

L’objectif général de la phase II du projet PACT est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population, en particulier des populations les plus vulnérables, au niveau local dans les gouvernorats de Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kef, Sidi Bouzid et Siliana.

**PRESENTATION DES 3 PROJETS**

La présente consultation a pour objet le choix sur dossier d’un Bureau d’études en génie civile, pour l’élaboration les études techniques détaillées et de suivi de réalisation des travaux concernant le revêtement des voiries dans les communes de Zaafrane Dyr El Kef, de Krib et de Gaafour comme l’indique le tableau suivant :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet | Commune | Secteur | Longueur en mètre | Localisation | Coût en TND TTC |
| Projet 1 | Zaafrane Dyr El Kef | Zaafrane | 160 | <https://maps.app.goo.gl/KeGNLhr9XdVxwZpp8> | 200 000 |
| Projet 2 | Krib | Borj Messaoudi Nord | 330 | <https://maps.app.goo.gl/WZ3JmLxacb6tTyqR9> | 200 000 |
| Projet 3 | Gaafour | Lakhouet | 160 | <https://maps.app.goo.gl/JF32JpbokAprjwi49> | 200 000 |

**CONDITIONS DE PARTICIPATION**

Ne peuvent participer à cette consultation que les bureaux d’études présentant une équipe composée de :

* + **Ingénieur conseil en VRD** (**Chef de projet)** : titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civile, inscrit au tableau l’Ordre des ingénieurs tunisiens pour l’année en cours 2024
  + **Un géomètre agrée ou topographe** ayant 5ans d’expérience minimum.

**MISSION A CONFIER**

La présente mission vise à recruter un Bureau d’études spécialisé pour appuyer l’équipe PACT et les partenaires locaux pour la réalisation des études techniques, du dossier d’appel d’offres et le suivi des travaux de voirie et la validation de réception provisoire et définitive.

**Il s’agit plus particulièrement de réaliser pour chaque projet :**

* **Études préliminaires :**
* Analyse du contexte existant (topographie, géologie, réseaux existants, etc.)
* Étude des contraintes environnementales et réglementaires
* Définition des objectifs et des besoins du projet
* **Études de conception :**
* Tracé des voies
* Dimensionnement des chaussées
* Conception des réseaux annexes (assainissement, trottoirs, éclairage public, etc.)
* Réalisation des plans et des profils en long et en travers
* **Études détaillées :**
* Réalisation des plans d'exécution
* Calculs de quantités
* Dossier de consultation des entreprises (DAO)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LES PHASES ET LES LIVRABLES ATTENDUS** |

Pour chaque projet, il convient de respecter les phases suivantes :

**1ère PHASE**

* **Tâches**
* Effectuer une première réunion avec l’équipe PACT et les différents intervenants afin de comprendre les éléments de cadrage de la mission, les besoins et les spécificités de chaque projet en effectuant aussi des visites sur terrain
* **Livrables :**
* Document sur la faisabilité technique et financière de chaque projet
* Les PV signés des différentes réunions avec les communes partenaires

**2éme PHASE**

* **Tâches**
* Elaboration de l’APD :
  + Levé topographique conformément aux termes de références et au CCAP
  + Etude technique d'APD de toutes les composantes du projet conformément aux termes de référence et au CCAP
* Elaboration du DAO : Elaboration du dossier d'appel d'offres (pièces écrites et plans d'exécution) conformément aux termes de référence et au CCAP
* **Livrables :**

Dossier Avant-Projet Détaillé comprenant :

* Plans détaillés
* Profil en long et profil en travers
  + - * Estimation financière sommaire du projet
* Le dossier d’appel d’offres

**3éme PHASE**

* **Tâches**

Assistance lors du dépouillement et Edition des marchés de travaux : Assistance de la commune lors du dépouillement des offres des entreprises de travaux et édition des marchés de celles-ci conformément aux termes de référence et au CCAP

* **Livrables :**

PV de dépouillement et de sélection des offres

**4éme PHASE :**

* **Tâches :**
* Suivi et contrôle des travaux : le Bureau d’études devra effectuer des visites sur le chantier de chaque projet au besoin. Il assurera la surveillance de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement des travaux ainsi que le respect des délais. Il devra noter ses remarques et ses recommandations sur le journal du chantier et les rapporter à l’équipe projet et au PACT II.
* Réception des équipements.
* **Livrables :**
* Des rapports bimensuels (tous les 15 jours) devront présenter un aperçu général de **l'état des lieux**, de **l'avancement des travaux** et des **problèmes rencontrés.**
* La réception de chaque étape du chantier :
* Validation des travaux exécutés et rédaction des documents pour la préparation des décomptes et règlement par SG PACT.
* La réception définitive des chantiers
* Veillez aux travaux de levée des réserves et rédaction des PV.

**PERIODE ET CONDITIONS DU CONTRAT**

Le nombre de jours d’expertise estimé pour cette prestation est de **36 jours**répartis comme suit :

* 6 jours pour la préparation du levé topographique ;
* 15 jours de préparation des 3 APD ;
* 6 jours de préparation des 3 DAO ;
* 9 jours de suivi de l’exécution des travaux des 03 projets.

Le déroulement de cette prestation va s’étaler sur une période allant du **13 janvier 2025 jusqu’au 31 Aout 2025.**

**La finalisation des dossiers d’appel d’offre ne doit pas dépasser la date du 05 février 2025.**

**COMPOSITION DE L’OFFRE**

Le Bureau d’études est invité à présenter un dossier composé d’une offre technique et une offre financière :

**1/ L’offre technique**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° ordre** | **DESIGNATION** | **OBSERVATIONS** |
| 1 | Une demande de participation dûment remplie, datée, tamponnée et signée par l’ingénieur mandataire (Bureau d’études) | Comprenant notamment l’adresse exacte, le numéro de téléphone, et    L’adresse e-mail. |
| 2 | Le nom de l’ingénieur conseil doit figurer dans le tableau de l’ordre des ingénieurs de Tunisie | Cachet de l’année en cours fait fois |
| 3 | Copie du cahier des charges pour l’exercice de profession de l'ingénieur conseil |  |
| 4 | Curriculum vitae de l’ingénieur | De l’ingénieur et du géomètre/topographe |
| 5 | Une copie de la Patente | Ingénieur conseil |
| 6 | Une copie récente du RNE 2024 |  |
| 7 | Une copie des Diplômes | Ingénieur conseil et du géomètre/topographe |
| 8 | La liste des références en matière des études menées comportant un état détaillé des références en matière d’études et du suivi des projets de VRD | Copie des justificatifs :  Contrat, désignation ou tout autre document utile |
| 9 | Une déclaration sur l’honneur quant à l’exactitude et à la véracité des renseignements fournis signée par l’ingénieur mandataire chef de fil et portant le cachet et la date. |  |

**Les pièces justificatives des références :**

La liste des références (Annexe 1) doit être accompagnée par les pièces justifiant :

* + L’attribution (copie de la désignation ou du contrat)
  + Le montant du projet réalisé (copie du marché de l’entreprise ou toutes pièces justifiant le montant)
  + La réception des travaux (copie du procès-verbal de réception des travaux)

**2/ L’offre Financière**

La soumission de l’offre financière doit se faire en hors taxes, TVA et en TTC (en chiffres et en toutes lettres) signée et portant le cachet du soumissionnaire habilité.

Les candidats qui désirent avoir des éclaircissements sur la consultation courante devront contacter : pact.tunisie@gmail.com Objet de l’Email : **PACT II Consultation Bureau d’études** **VRD** et ce dans un délai maximum de 3 jours avant la date limite de la remise des offres.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Article 9 : CLAUSES COMPLEMENTAIRES** |

1/ Propriété intellectuelle :

Les plans et documents produits seront la propriété exclusive de PACT II et de la commune concernée.

2/Confidentialité :

L’ingénieur s’engage à respecter la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 relative à la protection des données personnelles. Toutes les informations, données et documents partagés dans le cadre de cette mission doivent rester strictement confidentiels. L’ingénieur s’abstient de divulguer, copier ou utiliser ces données à d'autres fins que celles prévues par le contrat. Toute infraction à cette clause pourra entraîner des poursuites judiciaires et la résiliation immédiate du contrat.

3/ Résiliation :

PACT II se réserve le droit de résilier le contrat en cas de non-respect des exigences, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.

4/ Clause d’assurance :

L’ingénieur doit souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les préjudices potentiels causés par des erreurs ou omissions techniques durant la mission.

5/ Clause de force majeure :

En cas de force majeure, les parties conviennent de suspendre l’exécution du contrat jusqu’à la cessation de ces circonstances, sans pénalité pour l’une ou l’autre parti.

**ENVOI DES OFFRES**

L’offre doit parvenir par mail au plus tard le 03 janvier 2025 (avant 17 H00) à l’adresse mail suivante : pact.tunisie@gmail.com en indiquant dans l’objet « Ingénieur Conseil en VRD »

**Annexe 1**

**Liste des projets réalisés :**

Nom et prénom du concepteur : ……………………………………………………………….

☐ ingénieur ( spécialité ……………………………….. )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Intitulé du projet** | **Le client** | **Montant du projet ou du lot** | **Pièces justificatives** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* L’attribution (copie de la désignation ou du contrat)
* Le montant du projet réalisé (copie du marché de l’entreprise ou toutes pièces justifiant le montant)
* La réception des travaux (copie du procès-verbal de réception des travaux)

|  |  |
| --- | --- |
| L’ingénieur Tunis, le …................  SIGNATURE ET CACHET |  |