**TERMES DE REFERENCE**

**Recrutement des équipes multidisciplinaires /Bureau d’étude pour la réalisation d’une étude de diagnostic sur l'état de santé et les opportunités d'auto-emploi du secteur d’ingénierie mécanique, Transport/logistique et des Energies renouvelable, dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili.**

***Présentation de WeWorld-GVC***

WeWorld-GVC est une organisation italienne indépendante active dans 29 pays, y compris l’Italie, avec des projets de coopération pour le développement et l'aide humanitaire pour garantir les droits des communautés les plus vulnérables.

***Mission***

L’action WW GVC s’adresse principalement aux enfants, filles et garçons, aux femmes et aux jeunes, acteurs du changement dans chaque communauté, pour un monde plus équitable et ouvert.

Nous aidons les personnes à affronter les u²rgences et nous garantissons une vie digne, des opportunités et un futur avec des programmes de développement humain et économique.

***Contexte d’intervention en Tunisie***

WeWorld GVC est présente en Tunisie depuis 2012, avec un bureau de coordination à Tunis et deux bureaux de terrain à Sidi Bouzid et Kébili.

Au cours des années, des projets ont été mis en œuvre dans 15 gouvernorats différents, en mettant l'accent sur les régions les plus défavorisées et dont l'accès aux services et aux opportunités est limité par rapport à d'autres régions. Grâce à notre travail, nous avons développé et amélioré nos compétences techniques et acquis une expérience opérationnelle dans trois composantes multisectorielles :

* **Promotion du développement socio-économique local** à travers une stratégie basée sur les principes de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) et qui vise à promouvoir l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes.
* **Promotion des droits des groupes vulnérables** dans les zones rurales et intérieures de la Tunisie, à travers des initiatives qui renforcent leur protection sociale, l’égalité des sexes et s'engagent dans des efforts de sensibilisation à travers l'éducation informelle.
* **Soutien aux organisations de la société civile et la gouvernance locale**. Nous soutenons les organisations de la société civile en proposant des formations aux institutions locales, en favorisant l'accès à l'information pour les organisations et en améliorant la sensibilisation à leurs droits, tout en mettant l'accent sur les citoyens, en particulier les jeunes et les femmes.

***Présentation du projet DYNAMO***

Le projet DYNAMO, est mis en œuvre sur les territoires de Kébili, Sidi BOUZID et grand Tunis, dont l’objectif est de contribuer à la création directe d'emplois décents en améliorant la qualification et l'employabilité des jeunes âgés entre 18 à 35 ans (***Une attention particulière est portée à l’inclusion des femmes et des personnes en situation de handicap/vulnérabilité***), dans le cadre des processus territoriaux de développement et d'innovation dans les secteurs de l’énergie renouvelable, logistique et de la mécanique.

Ce projet est mis en œuvre par WeWorld GVC en partenariat avec ELIS, ICU et l’association Vision de Kébili et CIT’ESS à Sidi Bouzid, ainsi que les acteurs nationaux d’insertion et de la formation professionnelle, financé par l’agence Italienne pour la coopération au développement AICS en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi MEFP.

Les principales activités du projet :

* Elaboration et déploiement de 12 cours de formation technique (en mécanique, soudure, Energie renouvelable, transport et logistique…)
* Identifier et favoriser la mise en place des opportunités de placement pour les jeunes formées, via des mécanismes des bourses de mobilité inter-gouvernorat.
* La mise en place des mécanismes la mise en place des initiatives économiques dans les 05 secteurs d’intervention du projet dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili
* Etablir un mécanisme de coordination entre les différents acteurs membres des écosystèmes entrepreneurials et d’insertion dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili.
* Accompagner 100 et financer 30 projets économiques pour les jeunes (hommes et femmes) dans les secteurs d'intervention des gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili

***Contexte et justification de la mission :***

1. ***Contexte territoriale de la mission :***

Situées dans les zones intérieures du pays, les régions de Sidi Bouzid et Kébili ont subi les conséquences de politiques de développement inégalitaires par rapport aux zones côtières de la Tunisie. Cette disparité a engendré une situation socio-économique préoccupante, caractérisée par un modèle économique sous-développé. Malgré les divers projets et dispositifs d’incitation à l’investissement mis en place par l’État tunisien, un modèle économique agraire traditionnel persiste, saturé et offrant un faible potentiel de création d’emplois. Cette situation a favorisé l'émergence de phénomènes de violations des droits humains et de conditions de travail précaires, telles que le travail des enfants, les emplois non protégés et le transport inhumain de la main-d'œuvre.

Ce développement inégalitaire s'est traduit par une crise socio-économique chronique depuis l'indépendance, se manifestant par une stagnation des indicateurs de développement régional et des taux de chômage élevés, dépassant 17,7 % à Sidi Bouzid et 20 % à Kébili, ce qui reflète des taux de pauvreté s'élevant respectivement à 25 % et 18,9 %. À cela s'ajoute une configuration psycho-urbaine marquée par un modèle d'urbanisme rural limitant l'accès aux services sociaux de base tels que le transport public, la santé primaire et l'emploi.

Le développement économique de ces deux régions est resté fortement tributaire d'un secteur agricole essentiellement agraire, limitant leur potentiel et celui de leurs populations. De nombreuses études et plans de développement soulignent la faible exploitation d’autres créneaux économiques potentiels. Le développement économique de ces deux régions se concentre principalement sur la production agricole, quelques initiatives de transformation et le transport brut des produits, exacerbé par l'absence d'investissements industriels significatifs (à l'exception d'une usine de production de composants électroniques à Sidi Bouzid et d'un tourisme saharien saisonnier de masse affaibli par la crise socio-économique à Douz, Kébili).

1. ***Justification et contexte technique :***

L’enjeu majeur du projet réside dans l'ouverture d'un débat constructif sur les potentialités de développement de nouveaux secteurs économiques. L'objectif est d'induire, à long terme, une diversification des activités économiques et, par conséquent, l'établissement d'un modèle économique plus durable, équilibré et surtout inclusif des groupes vulnérables des gouvernorats cibles.

Un diagnostic technique des besoins des entreprises en Tunisie, réalisé dans le cadre du projet DYNAMO, a soulevé divers besoins liés au secteur d’intervention du projet. Au-delà des besoins individuels dans le secteur de la mécanique traditionnelle, une demande croissante liée au transport-logistique-entreposage et aux métiers de la métallurgie a été constatée. WeWorld et ses partenaires estiment que ce secteur pourrait offrir un potentiel d'émergence vers des initiatives novatrices et prometteuses pour le développement économique régional, en soulignant le décalage important entre les compétences et les besoins réels du marché des secteurs économiques d’intervention du projet (particulièrement la mécanique). Il est important de souligner l'absence d'études spécifiques révélant le potentiel économique de ces secteurs (hormis celui des énergies renouvelables), ainsi que les opportunités d'investissement et d'emploi, tant au niveau national que spécifiquement dans les régions de Sidi Bouzid et Kébili.

1. ***La mission :***

Afin de relever ces défis, une analyse diagnostique approfondie des opportunités économiques est envisagée. Elle sera axée sur l’analyse situation actuelle (y compris un revu général des conditions de travail digne), le potentiel, les défis, ainsi que l'identification des opportunités d'auto-emploi et de développement entrepreneurial dans les secteurs clés de l'ingénierie mécanique, du transport-logistique et des énergies renouvelables dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili. L'objectif est d'établir une base analytique solide pour orienter les actions de soutien à la création et au renforcement d'entreprises dans ces secteurs.

Cette démarche sera complétée par un parcours d’initiation destiné aux acteurs de l’écosystème entrepreneurial, portant sur les fondamentaux techniques du développement économique et de l’investissement dans ces secteurs.

**Objectifs de la mission :**

Sous la coordination du chef de projet et les équipes terrain, et en collaboration avec les partenaires du projet, le prestataire (bureau d’étude/Equipes pluridisciplinaires) sera chargé de :

* Réaliser une étude approfondie de l’état de santé et le potentiel de développement économiques (notamment pour les TPE et les PMEs) des secteurs du mécanique, Transport-logistique, énergie renouvelable et de la métallurgie
* Initier les acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial et les associations partenaires du projet sur les fondements technique d’investissement/entrepreneuriat dans ce secteur

Dans ce sens les objectifs de la prestation se déclinent comme suit :

|  |  |
| --- | --- |
| Catégorie | Contenu |
| Objectif Général | **Fournir une analyse technique et approfondie de l'état, du potentiel de développement et des opportunités d'affaires entrepreneuriales dans les secteurs de mécaniques, transport et logistique, Energie renouvelable et secteurs de métallurgie à Sidi Bouzid et Kébili, en vue de soutenir les parcours d'auto-emploi du projet** |
| Objectifs Spécifiques | - Identifier et évaluer, les sous-secteurs prioritaires au sein de l'ingénierie mécanique, du transport, de la logistique et des énergies renouvelables à Sidi Bouzid et Kébili et qui présentent le plus fort potentiel de croissance économique et d'opportunités d'auto-emploi pour les potentiels jeunes (hommes et femmes et personnes handicapées) bénéficiaire du projet  -Identifier et analyser les opportunités d’entrepreneuriat économique pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées dans ces secteurs, dans les régions de Sidi Bouzid et Kébili. - Conduire des sessions de formations pour les acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial de Sidi Bouzid et Kébili sur les aspects technique et managériale aux porteurs des projets/initiatives économiques dans les secteurs mécanique, logistiques, énergie renouvelable et de la métallurgie (soudure et charpenterie). |
| Résultats escomptés | - Un rapport d’étude, présentant l’état des lieux des sous-secteurs dans chacun des gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili (ingénierie mécanique, transport, logistique, énergies renouvelables et métallurgie), avec une analyse des potentiels de développement à court et à moyen termes, en proposant une liste des opportunités/idée d'innovation, entrepreneuriat.  - Un catalogue/Liste des opportunités d’entrepreneuriat par secteur/par public cible est mis en place  -Les acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial à Sidi Bouzid et Kébili démontrent une amélioration de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d'identification, d'évaluation et de soutien des projets entrepreneuriaux dans les secteurs ciblés par le projet. |
| Publics cibles | - Les jeunes (hommes, femmes et personnes handicapées) des régions de Sidi Bouzid et Kébili.  - Les acteurs économiques œuvrant dans les secteurs ciblées (entreprises, syndicats, acteur de la formation professionnel, acteurs de promotion d’Investments, organisations sectoriels tel que TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION…) à l’échelle régional et national  - Les deux Responsables du Guichet d’Orientation Professionnelle dans les deux régions.  - Les acteurs membres de l’écosystème d’insertion à l’emploi et à l’auto-emploi (Centre d’affaires, EE, Centres de formation…y compris des OSCs) dans les régions de Sidi Bouzid et Kébili… |
| Livrable de mission | * Le rapport d’étude approfondie des secteurs cibles accompagnés d’une analyse les défis de développement de ces secteurs, incluant la méthodologie, liste des personnes entrevue… dans les deux régions de Sidi Bouzid et Kébili. * Une matrice d'évaluation comparative, qui classe ces sous-secteurs en fonction de leur potentiel de création d'auto-emploi, de leur durabilité économique dans les deux régions * Une liste/catalogue des potentiels opportunités économiques accompagné d’une description synthétique avec une revue global de faisabilité à destination des jeunes, des femmes et des personnes handicapées * Support des cycles de formation à destination des acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial des deux régions. * Rapport de formation intégrant une analyse des acquis (pré-post tests) des personnes formées |

**Méthodologie d’Intervention :**

En coordination avec les équipes projets WeWorld (siège et terrain), le prestataire est appelé à proposer et déployer des travaux d’études sur les deux régions et à l’échelle nationale, en adoptant une approche semi-participative basée sur :

* Recherche et analyse bibliographique des principales documentations existantes dans les secteurs de la mécanique, de l'énergie renouvelable, de la logistique-transport et de la métallurgie en Tunisie (en général et spécifiquement dans les régions cibles).
* Entretiens avec les acteurs économiques de ces secteurs dans les deux régions cibles (prospection des besoins, etc.).
* Entretiens avec les experts des partenaires ELIS et les centres techniques œuvrant dans ces secteurs.
* Entretiens avec les acteurs économiques œuvrant dans ce secteur et leurs représentants (UTICA, CONNECT, association/groupement professionnels) …
* Entretiens avec les acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial dans les deux régions.
* Échanges avec les décideurs et autorités locales pour confronter les analyses.
* Sessions de restitution et de présentation des résultats préliminaires de l’étude auprès des acteurs partenaires du projet, par région.
* Analyse approfondie visant à évaluer la situation actuelle, le potentiel du développement, les défis et les opportunités liée aux secteurs du mécanique, logistiques et transport, énergie renouvelable et de la métallurgie (soudure et charpenterie).
* Analyse de positionnement des opportunités économiques des secteurs dans les Chaîne de Valeur porteuses à l’échelle régional : Cartographier les différentes étapes leurs positionnement dans d’autres potentiels chaînes de valeur porteuses sur les deux territoires, identifier les acteurs clés à chaque étape, analyser les flux de matières, d'informations et financiers, et identifier les points critiques, les opportunités de création de valeur et les leviers de développement.
* Analyse SWOT par secteur et par région : Synthétiser les forces, faiblesses, opportunités et menaces spécifiques à chaque secteur dans les contextes de Sidi Bouzid et Kébili.

**Une analyse de la perspective de genre et le handicap de chaque secteur et des opportunités est obligatoire.**

À la suite de la validation des résultats préliminaires de l’étude, des sessions de formation seront organisées pour les acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial de Sidi Bouzid et Kébili. Ces formations porteront sur les aspects techniques et managériaux pour les porteurs de projets/initiatives économiques dans les secteurs de la mécanique, des énergies renouvelables et de la métallurgie (soudure et charpenterie).

Le contenu sera structuré en fonction des résultats de l'étude et abordera trois niveaux :

* Introduction aux secteurs cibles (principes de base, technologies, processus de production, etc.).
* Les aspects financiers et juridiques de l’entrepreneuriat dans ces secteurs (normes, cahiers des charges, etc.).
* Les spécificités de l’accompagnement dans les secteurs cibles (défis spécifiques à la mécanique, la métallurgie et les énergies renouvelables en Tunisie, opportunités de développement et d'innovation, transition vers une économie verte et opportunités pour la mécanique et la métallurgie, etc.).

***Cette méthodologie est une proposition et ne saurait en aucun cas être considérée comme la démarche exigée. Elle pourra être ajustée en fonction des propositions techniques et des réunions de cadrage avec l'entité sélectionnée.***

**Calendrier indicatif de la prestation*:***

**Lieu de mise en œuvre de l’activité :**

* Gouvernorat de Tunis
* Gouvernorat de Sidi Bouzid avec toutes ces délégations
* Gouvernorat de Kebili avec toutes ces délégations

**Date de début et période mise en œuvre**

La date de lancement prévu est fixée : Pour le 30 mai

**En concertation et étroite collaboration avec les équipes des bureaux de WeWorld à Sidi Bouzid et Kébili, le calendrier de la mission se déclinera comme suit :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actions** | **Durée/**  **Délai de validation** | **Livrables** |
| **Date buttoir pour la réception des offres** | **15 Jours** | **\*Proposition technique & financière** |
| **Dépouillement, choix du prestataire** | **10 Jours** |  |
| **Réunion de cadrage** | **½ Jour** | **\*Récapitulatif de la réunion de cadrage.** |
| **Revue et transmission de la note méthodologique revu et chronogramme de mission** | **03 Jours** | **\*Note méthodologique et chronogramme de la mission**  **\*Guide d’entretien** |
| **Transmission et signature de la proposition du contrat au prestataire** | **10 Jours** | **\*Contrat de prestation de service** |
| **Déploiement des travaux terrain de l’étude à au niveau national et dans les régions de sidi Bouzid et Kebili** | **25 Jours** | **\*Rapport synthétisée des rencontres réalisées.**  **\*Draft du diagnostic préliminaire des secteurs,**  **\*Annexe la liste des opportunités économique dans les secteurs cibles du projet dans les régions de Sidi Bouzid et Kébili** |
| **Réception et examen des livrables primaires** | **06 Jours** | **\*Document synthèse de la structuration avec retours et commentaires consortium DYNAMO** |
| **Transmission de la note méthodologique et les supports de formation** | **05 Jours** | **\*Note méthodologique et les supports de formation** |
| **2em réunion de cadrage** | **1/2 Jour** | **\*Récapitulatif de la réunion de cadrage.**  **Version finale de la note méthodologique** |
| **Déploiement du parcours de formation** | **8 Jours** |  |
| **Transmission du rapport de formation** | **3 Jours** | **\*Rapport de la formation avec les analyses des acquis des acteurs formés.** |
| **Réception et commentaires du rapport de formation** | **05 Jours** |  |
| **Transmission les versions finaux des différents livrables de la prestation (rapport étude, liste…)** | **10 Jours** | **\***Le rapport d’étude approfondie des secteurs cibles accompagnés d’une analyse les défis de développement de ces secteurs, incluant la méthodologie, liste des personnes entrevue… dans les deux régions de Sidi Bouzid et Kébili.  Une matrice d'évaluation comparative  \*La liste/ catalogue des potentiels opportunités économiques accompagné d’une description synthétique de l’opportunité à destination des jeunes, des femmes et des personnes handicapées  \*Les supports des cycles de formation à destination des acteurs membres de l’écosystème entrepreneurial des deux régions.  \*Les rapports de formation intégrant une analyse des acquis (pré-post tests) des personnes formées |

**A noter : La durée totale de la prestation rémunérée par WeWorld ne dépassera pas 50 Jours.**

**Modalités de Candidature**

**Profil Principal Recherché (Bureau d'Études ou Équipe Multidisciplinaire) :**

Les structures ou personnes candidates doivent posséder la qualification académique nécessaire ainsi qu’une expertise avérée dans la réalisation d'études similaires pour couvrir l'ensemble des objectifs de la mission, notamment :

* Analyse sectorielle et diagnostic économique.
* Une solide connaissance des enjeux et des dynamiques des secteurs de la mécanique, de la logistique, des énergies renouvelables et de la métallurgie.
* Capacité à identifier les potentiels de développement économique, les opportunités d'affaires et d'innovation, en particulier pour les TPE et PME.
* Expérience dans la réalisation d'études de marché et d'identification de filières porteuses.
* Connaissances techniques approfondies dans au moins l'un des secteurs cibles (principes de base, technologies, processus de production, normes, etc.).
* Compréhension des enjeux de la transition énergétique et de ses implications pour les secteurs de la mécanique et de la métallurgie.
* Une connaissance de l'écosystème entrepreneurial et des mécanismes de soutien à l'auto-emploi sera un atout.

**Expérience souhaitée :** Expérience professionnelle dans les secteurs ciblés, idéalement avec une perspective de développement économique et entrepreneurial.

**Éléments Constitutifs des Dossiers de Candidature :**

Les dossiers de candidature des consultants ou bureaux intéressés par la présente mission devront obligatoirement comporter les trois éléments suivants :

1. Une proposition méthodologique et technique présentant leur approche.
2. Les CVs des consultants mettant en évidence les qualifications et expériences pertinentes dans les domaines couverts par la mission.
3. Une proposition financière forfaitaire globale (en TTC et en HT) incluant les honoraires, le relevé d’identité bancaire, le numéro d’immatriculation fiscale et tous les frais afférents à la réalisation de la mission (y compris les coûts de déplacement et d’hébergement).

**Critère de sélection :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Critères d’évaluation :** | Points |
| **Méthodologie :**  **- Bonne compréhension des TdRs**  **- Note méthodologique proposée**  **- Chronogramme proposé** | 30 |
| **Profils des experts:**  **- Pertinence de la formation académique et de l’expérience professionnelle.**  **- Expertise dans les secteurs économiques d’intervention du projet DYNAMO**  **- Expertise et référence similaires** | 30 |
| **- Expertise en matière d’ingénierie de formation, d’accompagnement et de capitalisation.** | 10 |
| **Offre financière** | 30 |
| **Total** | **100** |

**Les dossiers de candidature complets en format PDF, sont à envoyer par E-mail avant le 10 juin 2025 à l’adresse adresse suivante :** [**tn.selection@weworld.it**](mailto:tn.selection@weworld.it)

**NB : *Tout document remis (proposition technique et financière, CV) devra être signé, paraphé, daté et cacheté par les prestataires.***

***Seules la/les propositions retenues feront l'objet d'une prise de contact. L'offre financière peut faire l’objet de négociation. L’offre validée après la réunion de cadrage sera ferme jusqu'à la clôture de la mission.***