TERMES DE RÉFÉRENCE

Sélection d'une agence de communication et médias pour la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet BIODEV2030 Phase II

Projet : BIODEV2030 phase II	
Client : WWF North-Africa

Objectif : Mettre en œuvre la stratégie de communication pour promouvoir les réformes des politiques publiques nécessaires à la prise en compte de la biodiversité, en s’appuyant sur les résultats du projet.

1. CONTEXTE

Le projet BIODEV2030 phase II (2023-2026), financé par l’Agence Française de Développement (AFD), et mis en œuvre en Tunisie par le World Wild Fund-North-Africa (WWF-NA), vise à soutenir la mise en œuvre de l’accord de Kunming-Montréal. L'objectif général du projet est de promouvoir des changements de pratiques productives réconciliant biodiversité et développement

À l’échelle nationale, le projet accompagnera les autorités publiques à identifier et reformer les instruments de politiques publiques sectorielles (IPPS) pour encourager des pratiques favorables à la biodiversité.

À l’échelle territoriale, BIODEV2030 phase II accompagnera les acteurs locaux pour identifier les actions nécessaires à la conciliation entre développement et biodiversité dans le territoire pilote du bassin versant d’Oued Majerda. Les projets de transition vers des pratiques positives pour la nature seront développés à partir de ces actions et proposés à des financeurs potentiels.

2. OBJECTIFS DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION

La stratégie de communication et de plaidoyer devra :

- Sensibiliser les parties prenantes aux principaux résultats et conclusions de BIODEV2030.

- Promouvoir les réformes nécessaires pour intégrer la biodiversité dans les politiques publiques sectorielles.

- Assurer la diffusion des résultats du projet auprès des ministères sectoriels, acteurs financiers, bailleurs de fonds, et forums régionaux/internationaux.

3. DETAILS DE LA MISSION

Le prestataire sera chargé de la mise en œuvre de la stratégie, soutien au plaidoyer et diffusion médiatique à travers :

- La promotion des réformes des instruments de politiques publiques auprès des bailleurs de fonds et des ministères (newsletter, brochures,…).

- La diffusion de communiqués de presse auprès des médias ciblés (presse écrite, numérique, radios, TV) pour couvrir les événements majeurs du projet.

- Mobiliser son réseau médiatique afin d’assurer une couverture nationale des activités et résultats de BIODEV2030.

- Organiser des événements médiatiques (conférences de presse, interviews, podcast) en collaboration avec WWF NA pour promouvoir les avancées du projet.

4. LIVRABLES ATTENDUS

- Rédiger et diffuser des communiqués de presse auprès des médias ciblés (presse écrite, numérique, radios, TV) pour couvrir les événements majeurs du projet.

- Préparation du contenu à diffuser pour des actions de communication régulières en phase avec la mise en œuvre des activités du projet :

-Couverture photo et vidéo de 5 ateliers de dialogues.

-Rédaction et mise en page d’une newsletter trimestrielle pour promouvoir l’accompagnement de la réforme des instruments de politiques publiques et la co-construction des projets territoriaux.

-Réalisation de 2 podcasts

- Rapport de diffusion détaillant les actions menées, la couverture médiatique obtenue et l’impact des activités de communication.

5. PROFIL DU PRESTATAIRE

Le prestataire devra démontrer :

- Une expertise confirmée en communication stratégique et en plaidoyer, avec une capacité à influencer les parties prenantes clés.

- Une expérience avérée dans la communication sur les thématiques environnementales, le développement durable ou les politiques publiques.

- Une maîtrise des outils de communication digitale et des réseaux sociaux, avec une capacité à produire du contenu engageant et percutant.

- Un réseau solide dans les médias nationaux et internationaux, permettant d’assurer une large diffusion des messages du projet.

6. CALENDRIER ET BUDGET

La mise en œuvre complète de la stratégie et la remise de tous les livrables s’étalera sur 8 mois à compter du 15 mai 2025.

7. CRITERES DE SELECTION

Expérience et références du prestataire (50%).

Réseaux et capacité de diffusion médiatique (25%).

Coût et efficience budgétaire (25%).

8. INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DES OFFRES

Les candidatures) doivent être envoyées au plus tard le 25 avril 2025 à minuit (heure de Tunis) à l’adresse suivante : procurment@wwfna.org

Le dossier de candidature doit inclure :

- Offre Technique :

  - RNE de l’agence, patente et identité bancaire

  - CV du consultant ou des membres de l’équipe : Maximum 3 pages par CV.

  - Références : Détails des missions similaires réalisées, avec des exemples pertinents.

- Offre Financière suivant ce format :

| Catégorie |  | Tâches associées | Quantité | Nombre de jours (H/J) | Coût unitaire (TND) | Coût total (TND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédaction et diffusion de communiqués de presse |  | Rédaction, validation et diffusion des communiqués | 5 | X H/J | XXX TND | XXX TND |
| Production de contenu multimédia |  | Couverture photo et vidéo des ateliers de dialogues. | 5 | X H/J | XXX TND | XXX TND |
| Rédaction de newsletter |  | Rédaction et mise en page de 3 newsletters trimestrielles | 3 | X H/J | XXX TND | XXX TND |
| Production des podcasts |  | Préparation, enregistrement et montage de 2 podcasts | 2 | X H/J | XXX TND | XXX TND |
| Rapport de diffusion |  | Compilation des actions menées, analyse de la couverture et rédaction du rapport final | 1 | X H/J | XXX TND | XXX TND |
|  | TOTAL |  |  |  |  | XXX TND |

- La déclaration sur l’Honneur dûment remplie et signée (Annexe 1)

ANNEXE 1

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Objet du contrat d’achat de prestation / fourniture / travaux :

Sélection d'une agence de communication et médias pour la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet BIODEV 2030 Phase II

Dans le cadre du contrat de subvention ayant pour objet : Le projet BIODEV 2030 Phase 2

1. Nous reconnaissons et acceptons que, dans le cas des situations susvisées, Expertise France a le droit d’exclure notre entreprise de la procédure d’appel d’offres pour prestation/fourniture/travaux intervenant dans la mise en œuvre d’une subvention financée par Expertise France, et dans le cas où le marché était attribué à notre entreprise, de telles situations peuvent entrainer la résiliation du marché, conformément aux dispositions de celui-ci.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, ni de nos fournisseurs, prestataires, consultants et sous-traitants, (comprenant les directeurs, employés et agents de ces entités) ou les personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur elles, n'est dans l'un des cas suivants

a) Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou être dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;

b) Avoir fait l'objet :

i. D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une telle condamnation, nous disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

ii. D’une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l’Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette sanction n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

iii. D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par l'AFD.

c) Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;

d) Avoir fait l’objet d’une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n’ait pas fait l’objet d’une contestation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;

e) N’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître d'Ouvrage ;

f) Être sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurer à ce titre sur la liste publiée à l'adresse électronique http://www.worldbank.org/debarr (dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

g) Avoir produit de faux documents ou s’être rendu coupable de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le Maître d'Ouvrage dans le cadre du présent processus de passation et d’attribution du Marché.

3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :

a) Actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance d’Expertise France et résolu à sa satisfaction.

b) Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de passation du Marché ou la supervision du Marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance d’Expertise France et résolu à sa satisfaction ;

c) Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire ou consultant, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer à un autre soumissionnaire ou consultant directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire ou consultant, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire ou consultant nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;

d) Être engagé pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage ;

e) Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux, fournitures ou équipements :

i. Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre de la procédure de passation du Marché ;

ii. Être nous-mêmes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

4. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour participer à une procédure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

5. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera Expertise France, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.

6. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

a) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

b) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

c) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute Personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maître d'Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre Personne définie comme agent public dans l'Etat du Maître d'Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

d) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute Personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

e) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d'Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

f) Nous-mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous-traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la France.

g) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu’elles sont indiquées dans le plan de gestion environnementale et sociale fourni par le Maître d'Ouvrage.

Nous reconnaissons et acceptons qu’en cas d’identification de l’une des situations listées ci-dessus nous concernant, le Bénéficiaire de la subvention serait tenu de transmettre ces données à Expertise France, ou au Bailleur à l’origine du financement ou à toute entité du groupe Agence Française de Développement et que ce derniers pourraient les inclure dans un système de détection rapide et d’exclusion et les publier sur leur site internet. Nous nous engageons à communiquer sans délai à Expertise France, tout changement de notre situation au cours de la passation et le cas échéant l’exécution du marché, au regard de la présente déclaration.

Nom : __________________________________ En tant que : ___________________________

Dûment habilité à signer pour et au nom de ____________________________________________

En date du : ____________________________________________

Signature : _____________________________________________