Savoirs éco en Tunisie - Projet d’appui aux structures productrices de savoirs économiques en Tunisie

Termes de référence - Expertise pour la réalisation Conception et réalisation d’une bande dessinée pédagogique

Février 2026

# InformationS générales

| Intitulé de la mission | Conception et réalisation d’une bande dessinée pédagogique |
| --- | --- |
| Pays | Tunisie |
| Durée maximale de prestation | 2 mois |
| Date limite de candidature |  |

# Contexte

Le projet « Savoirs Éco en Tunisie », mis en œuvre par Expertise France, vise à appuyer le débat public sur les enjeux économiques en Tunisie à travers le renforcement des Structures Productrices de Savoir Économique (SPSE).

Le projet intervient notamment pour :

- Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des SPSE ;

- Accompagner la production d’analyses économiques rigoureuses et opérationnelles ;

- Favoriser la vulgarisation et la diffusion de ces analyses ;

- Promouvoir l’intégration des enjeux de justice sociale et d’égalité de genre dans les productions analytiques ;

- Contribuer à l’amélioration de la qualité du débat public économique.

Dans ce cadre, le projet souhaite produire une bande dessinée pédagogique destinée à un public jeune afin de vulgariser les objectifs, les résultats et la valeur ajoutée du projet.

# OBJECTIF général ET public cible

## Objectif général

L’objectif de la mission est de :

Concevoir, illustrer et finaliser une bande dessinée pédagogique permettant de :

- Poser les concepts / enjeux de base relatifs à (la maitrise de) l’économie

- Expliquer ce qu’est une SPSE (centre d’analyse, think tank, institut statistique, etc.) ;

- Montrer le rôle des analyses économiques dans le débat public ;

- Illustrer l’importance de la rigueur scientifique, de la diffusion médiatique et de l’accessibilité des analyses ;

- Sensibiliser aux notions de justice sociale et d’égalité de genre dans les politiques économiques ;

- Valoriser la contribution du projet Savoirs Éco au renforcement du débat public économique en Tunisie.

## Public cible

- Jeunes de 13 à 20 ans (collégiens, lycéens et étudiants début licence)

- Jeunes intéressés par l’actualité, l’économie, la citoyenneté

- Public non spécialiste des questions économiques

# Résultats et contenu de la mission

## Résultats

Le/la prestataire devra produire :

1.	Un concept narratif validé par l’équipe projet

2.	Un script détaillé (dialogues + narration)

3.	Une proposition de storyboard

4.	Une bande dessinée finalisée comprenant :

    - Illustrations originales colorisées

    - Mise en page professionnelle

    - Version prête à impression (PDF HD)

    - Version optimisée pour diffusion digitale (réseaux sociaux / site web)

Format indicatif :

- 16 à 20 pages

- Couleur

- Style graphique adapté au public adolescent-jeune tunisien

## Contenu attendu

La BD devra notamment intégrer les éléments suivants :

- Concepts / enjeux de base relatifs à (la maitrise de) l’économie

- Concepts économiques de base

- Quels sont les grands enjeux économiques en Tunisie (et ailleurs) ?

- Rôle des SPSE

- Production d’analyses économiques rigoureuses

- Policy briefs

- Recherche-action

- Collaboration entre structures

- Diffusion et vulgarisation

- Relations avec les médias

- Présence en ligne (podcasts, réseaux sociaux, plateformes)

- Événements publics

- Justice sociale et genre

- Illustration des impacts différenciés des politiques économiques

- Importance d’une approche inclusive

- Impact sur le débat public

- Amélioration de la qualité du débat

- Lien entre analyse, débat et décision publique

- Notion de “santé du débat public”

Le contenu devra être fidèle au cadre logique du projet tout en restant pédagogique.

# Approche méthodologique

Le/la prestataire devra proposer :

- Une démarche participative incluant au moins :

  - Une réunion de cadrage initiale

  - Une phase de validation du script

  - Une phase de validation graphique

- Un suivi hebdomadaire de l’avancement des travaux

- Une capacité à vulgariser des concepts techniques

- Une sensibilité aux enjeux de justice sociale et d’égalité de genre.

# Livrables

Le/la prestataire devra fournir :

- Note conceptuelle (max. 5 pages)

- Script détaillé validé

- Storyboard

- Version finale :

- PDF HD pour impression

- Version web optimisée

- Fichiers sources modifiables (format AI, PSD ou équivalent)

Tous les livrables devront être fournis en français et en arabe.

# Durée de mission

Durée estimée : 6 à 8 semaines

Calendrier indicatif :

- Semaine 1 : réunion de cadrage

- Semaine 2–3 : proposition concept + script

- Semaine 4 : validation

- Semaine 5–6 : illustration et mise en page

- Semaine 7–8 : finalisation et livraison

# Moyens

## Profil(s) demandé(s)

Le/la prestataire devra justifier :

- D’une expérience confirmée en illustration et bande dessinée

- D’une expérience en vulgarisation de contenus complexes

- Idéalement d’une expérience avec des projets institutionnels ou de coopération internationale

- D’une sensibilité aux enjeux sociaux et économiques

La connaissance du contexte tunisien est un atout.

## Evaluation et séléction

Les offres seront évaluées sur la base de :

- Compréhension de la mission (30%)

- Qualité de la proposition artistique et narrative (30%)

- Expérience et portfolio (25%)

- Offre financière (15%)

## Propriété intellectuelle

Les droits d’exploitation, de reproduction et de diffusion de la BD seront cédés au projet Savoirs Éco / Expertise France pour tous usages non commerciaux liés au projet (impression, diffusion numérique, événements).

## Modalité de soumission

Les candidat·e·s devront soumettre :

- Une offre technique (note méthodologique + proposition créative)

- Un portfolio

- Une offre financière détaillée

- Un calendrier proposé

# Annexes DES TERMES DE REFERENCES

- Annexe 1 : Cadre Logique et Théorie du changement du projet Savoirs éco

Les SPSE comprennent i) les structures publiques d’analyse économique et d’aide à la décision ; ii) les laboratoires de recherche en économie ; et iii) les think-tanks issus de la société civile